Дорожная карта                                                                                                                       по реализации образовательного проекта «Парта героя»                                                   в МОУ «ООШ с. Титоренко»                                                                                                                             в 2021-2022 учебном году

Цель проекта – создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

| № п/п | Мероприятие | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оперативное совещание о проведении мероприятий, приуроченных к проекту «Парта героя». | 15 февраля 2022 | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Назначение членов Совета проекта, разработка паспорта проекта. | 15 февраля 2022 | Директор школы |
| 3. | Обеспечение информационного сопровождения проекта «Парта героя». | В течение всего периода | Ответственный за сайт |
| 4. | Информирование родителей о проекте. | Постоянно | Классные руководители |
| 5. | Создание на сайте школы страницы «Парта героя». | До 17 февраля 2022 | Ответственный за сайт |
| 6. | Разработка положения о реализации образовательного проекта «Парта героя» с определением критериев конкурсного отбора на право занять «Парту героя. | До 22 февраля 2022 | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Сбор и систематизация информации о Терещенко М.К., герое Советского Союза. | До 1 марта 2022 | Классные руководители |
| 8. | Проведение уроков мужества, памяти с просмотром видеофрагментов о подвигах героев. | В течение всего периода | Классные руководители |
| 9. | Конкурс эмблем, логотипов для парты Героя. | До 1 марта 2022 | Заместитель директора по УВР |
| 10. | Соревнование по классам – определение обучающегося, достойного сидеть за партой Героя «Берем пример с героя». | В конце каждого календарного месяца | Администрация школы |
| 11. | Участие в движении «Бессмертный полк». | 9 мая 2022 | Классные руководители |
| 12. | Акция «О героях былых времен». Открытие парты Героя. | По плану | Администрация школы |
| 13. | Освещение информации о ходе и результатах проекта на сайте школы. | Постоянно | Администрация школы |